## Puntos
Este plan para realizar el proceso de análisis de decisiones y resolución
puede estar incluido en (o referenciado por) el plan de proyecto, el
cual se describe en el área de proceso Planificación del Proyecto.

## DAR
Analizar y tomar una decisión
Datos generales
Objeto de la reunión |  | Toma de decisión sobre uso de repositorio o trabajo local en el desarrollo de software
Objetivo que se quiere lograr |  | Seguridad y control del software
Fecha - Hora de registro |  | 2020-06-08 21:30 |  | Esfuerzo estimado | 3 días hábiles
Plazo estimado para tomar la decisión |  | 3 días hábiles |  | Facilitador(a) | Elliot Garamendi
Plazo real para tomar la decisión |  | 3 días hábiles |  | Esfuerzo real | 3 días Habiles
Elegir: | Git + GitHub
Alternativas:
Alternativas: | LocalHost
Alternativas: | Git + GitHub
Alternativas:
F
Criterios: |  |  | Calificación
1 | Tiempo de aprendizaje del uso de repositorio |  | Deseado | 0.9
2 | Los costes del software y repositorio |  | Significativo | 0.2
3 | Tiempo de Integración de código de los equipos de trabajo |  | Imprescindible | 1
4 | Persistencia de código, integridad y accesibilidad |  | Imprescindible | 1
5 |  |  |  | #N/A
6 |  |  |  | #N/A
7 |  |  |  | #N/A
8 |  |  |  | #N/A
9 |  |  |  | #N/A
10 |  |  |  | #N/A
Calificación de Alternativas
| LocalHost | Git + GitHub | 0 | 0 | 0 | 0
Tiempo de aprendizaje del uso de repositorio | Muy alto | Bajo
Los costes del software y repositorio | Muy alto | Medio
Tiempo de Integración de código de los equipos de trabajo | Bajo | Muy alto
Persistencia de código, integridad y accesibilidad | Bajo | Muy alto
0
0
0
0
0
0
Resultados: | 37.5% | 59% | 0% | 0% | 0% | 0%
| LocalHost | Git + GitHub | 0 | 0 | 0 | 0
Alternativa elegida:
Git + GitHub
es: Git + GitHub
Justificación:
Es el método que mejor se acomoda a las necesidades del proyecto y las herramientas existentes del grupo de trabajo.
Método de evaluación para tomar la decisión
No | Enfoque Directivo. Decisor:
No | Enfoque Consultivo. Decisor:
Si | Enfoque Democrático
No | Enfoque de Consenso
No | Otro método
Personas que conforman el equipo decisor
Nombre |  | Puesto |  | Unidad de Negocio |  | Asistió
Acsafkineret Yonamine |  | Jefe de Proyecto |  |  |  | Si
José Gomez |  | Analista Programador |  |  |  | Si
Fernando Minaya |  | Programador |  |  |  | Si
Peter Zegarra |  | Otro |  |  |  | Si
Josué Mar |  | Documentador |  |  |  | No
Personas que sustentan los criterios
Nombre |  | Puesto |  | Unidad de Negocio |  | Asistió
Elliot Garamendi |  | Analista Programador |  |  |  | Si
Parámetros
Impacto | Categoría | Valor
Muy alto | Imprescindible | 1
Medio | Deseado | 0.9
Bajo | Significativo | 0.2
Nada | Irrelevante | 0.01
| Inadecuado | -0.2
| Indeseado | -0.5
| Inaceptable | -1
Evaluación de alternativas
| LocalHost | Git + GitHub | 0 | 0 | 0 | 0
Tiempo de aprendizaje del uso de repositorio | 0.9 | 0.18
Los costes del software y repositorio | 0.2 | 0.18
Tiempo de Integración de código de los equipos de trabajo | 0.2 | 1
Persistencia de código, integridad y accesibilidad | 0.2 | 1
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Note on D11: Ingrese la decisión que quiere evaluar. No ingrese preguntas, sino qué es lo que va a elegir.
Note on B14: Escriba en cada línea las alternativas posibles.
Note on B22: Ingrese los criterios con los que va a evaluar la decisión Pueden ser positivos o negativos. Éstos se evaluarán con la calificación que Ud. ingrese.
Note on D22: Elija la calificación que dará a cada criterio. Puede ingresar calificaciones no deseadas.
Note on B35: Elija el valor que Ud asigna al criterio por cada alternativa.
Note on C84: Si desea configurar los parámetros de evaluación, ingrese un valor entre 1 y -1.

## 1,1
1.1 Establecer las guías para el análisis de decisiones
a. Toda organización requiere de mecanismos de control sistematizados
b. Toda organización busca reducir gastos y maximizar ganancias
c. Toda organización debe medir el impacto de los medios que hacen que sus objetivos se realicen
d. En todos los acuerdos existe derechos y deberes

## 1.2
1.2 Impacto sobre las prioridades
Los clientes son los que mueven cualquier negocio por lo tanto es la parte más importante y se debe asegurar su software con nuevas tecnologías
Los Jefes de áreas son quienes marcan la otra linea importante, ya que ellos aperturan cada proyecto con el cliente y se encargan del coste
Por último tenemos al equipo de desarrollo, quienes son los encargados de brindar el producto final para su entrega y requiere una seguridad y control sobre el software

## 1.3
1.3 Siempre se buscaran los pro y contras de cualquier solución en base a experiencias y documentación de varias personas
Soluciones Alternativas
| Ventajas | Desventajas
LocalHost | Curva de aprendizaje bajo | No tiene herramientas de integración
| Es económico, solo requiere servidor | Se pierde tiempo al compartir código
Es vulnerable a manipulación externa
El código es sensible al estado del hardware
| Presenta herramientas de integración | Curva de aprendizaje alto
Git + GitHub | Agiliza el desarrollo de software | Tiene un coste mensual
Permite un control ver versiones
Repositorio en nube
No depende del hardware
Es seguro
El código siempre estará disponible

## 1.4
Test | Pruebas
tales como:
Funcionalidad
Estrés
Simulacion
Siempre se requerira que se simule como funcionaria una solución para detectar los posibles alcances de estes.
Costos | Los costes son el mantenimiento por un año
| LocalHost |  | 500
|  |  | Incidencias 20% | Puede variar una vez implementado
Depende de la ética y control del trabajador
|  |  | Tiempo de retorno | 3 meses
|  |  |  | 5.5556 | por día
|  |  | Costo extra | 0 soles | Depende de un daño externo al hardware
| Git + GitHub |  | 252
|  |  | Incidencias 5% | Conflictos de integración
|  |  | Tiempo de retorno | 6 meses
|  |  |  | 1.4 | por día

## 1.5
1.5 | Evaluacion
Evaluación de alternativas
|  | LocalHost | Git + GitHub | Siendo el la suma más alto la mejor alternativa
| Tiempo de aprendizaje del uso de repositorio | 0.9 | 0.18
| Los costes del software y repositorio | 0.2 | 0.18
| Tiempo de Integración de código de los equipos de trabajo | 0.2 | 1
| Persistencia de código, integridad y accesibilidad | 0.2 | 1
| Suma Total | 1.5 | 2.36