## Matriz de Riesgos
REGISTRO DE RIESGOS
Area/Linea |  |  | Linea 1
Jefe de proyecto |  |  | Acsafkineret Yonamine
Fecha de actualización |  |  | 2020-06-26
Promedio de la exposición total al Riesgo |  |  | 34.92%
Identificación |  |  | Analisis |  |  | Planificación Respuesta |  |  | Monitoreo
Nr | Descripción de Riesgos | Categoría | Probab. | Impacto | Severidad | Responsable | Respuesta | Disparador | Estado | Contingencia
1 | Incumplimiento de las fechas designadas en el cronograma | Int - El proyecto | 3 | 5 | 15 | Acsafkineret Yonamine | Seguimiento constante del avance. Aplicar tecnica de Fast tracking o trabajar horas extras. | Días > 5% vs Cronograma | No incurrido
2 | No contar con todas las funcionalidades descritas en el plan | Int - El proyecto | 2 | 4 | 8 | Acsafkineret Yonamine | Dar seguimiento al desarrollo del software y pedir informe de funcionalidad. | Funcionalidades <95% | No incurrido
3 | Salida de personal involucrado en el proyecto | Int - El proyecto | 3 | 3 | 9 | Acsafkineret Yonamine | Comprometer a los participantes. Convocatoria de nuevos participantes. | Salida del personal | No incurrido
4 | No cumplir con las metodologías propuestas | Int - El proceso | 1 | 4 | 4 | Acsafkineret Yonamine | Brindar una inducción general del proyecto y sus metodologías al personal. | Desviaciones del proceso | No incurrido
5 | No haber realizado las estimaciones correctas | Int - El proceso | 3 | 5 | 15 | Acsafkineret Yonamine | Realizar las estimaciones con ayuda de de algun software , en conjunto con los involucrados del proceso y respectando los tiempos y necesidades de cada uno de los participantes, | Gastos > Presupuesto | No incurrido
6 | Los requerimientos no son entendidos | Int - El proceso | 2 | 5 | 10 | Acsafkineret Yonamine | Realizar reunión con los usuarios finales para recopilar información. | Observaciones del cliente | No incurrido
7 | Falta de recursos para el desarrollo del proyecto | Int - El proceso | 1 | 5 | 5 | Acsafkineret Yonamine | Facilitar recursos a los participantes tecnológicos y económicos. | Sobrecarga horaria | No incurrido
8 | Falta de programadores para el proyecto | Int - El proceso | 1 | 4 | 4 | Acsafkineret Yonamine | Convocatoria de nuevos participantes. Comprometer al equipo de trabajo. | Personal < Propuesto | No incurrido
9 | Errores en el software por temas de programación | Int - Equipo de trabajo | 2 | 5 | 10 | Elliot garamendi | Capacitar a los programadores en .Net Framework y desarrollo Web. | Errores encontrados | No incurrido
10 | Falta de involucración con el proyecto | Int - Equipo de trabajo | 1 | 4 | 4 | Elliot garamendi | Liderar el equipo de desarrollo y generar compromiso. | Rendimiento < Promedio | No incurrido
11 | Falta de organización del equipo de Desarrollo | Int - Equipo de trabajo | 1 | 4 | 4 | Elliot garamendi | Liderar el equipo y generar integración entre los programadores. | Errores organizacionales | No incurrido
12 | Ausencia de herramientas de software | Int - La tecnologia | 1 | 5 | 5 | Acsafkineret Yonamine | Realizar un requerimiento con anticipación y con apoyo de los programadores. | Requerimiento de software | No incurrido
13 | Mala elección de herramientas de software | Int - La tecnologia | 1 | 3 | 3 | Acsafkineret Yonamine | Pedir la asesoría de los programadores para la correcta elección de software. | Quejas de desarrolladores | No incurrido
14 | Ausencia de retroalimentación con el usuario final | Ext - Usuarios | 2 | 3 | 6 | Elliot garamendi | Emplear un lenguaje nivel usuario para el mayor entendimiento. | Nula recopilación de datos | No incurrido
15 | Falta de compromiso del usuario final | Ext - Usuarios | 2 | 3 | 6 | Elliot garamendi | Explicar la importancia del rol del usuario final para el éxito del proyecto | Desinterés del usuario | No incurrido
16 | El usuario final no explica lo que quiere | Ext - Usuarios | 2 | 4 | 8 | Elliot garamendi | Emplear un lenguaje nivel usuario para el mayor entendimiento. | Ausencia de entendimiento | No incurrido
17 | Usuario final no satisfecho | Ext - Producto | 1 | 5 | 5 | Elliot garamendi | Exceder las espectativas del usuario agregando valor al software final. | Quejas del usuario | No incurrido
18 | Cambio de tecnologías cuando el proyecto está en desarrollo | Ext - Coordinadores | 1 | 5 | 5 | Acsafkineret Yonamine | Explicar los riesgos y consecuencias al cliente | Solicitud de cambio | No incurrido
19 | Salida de personal involucrado en el proyecto por un agente externo (desastre natural, enfermedad) | Ext - Natural | 4 | 2 | 8 | Acsafkineret Yonamine | Reorganizar el quipo de trabajo. | Salida del personal | No incurrido
20 | Barrrera para el trabajo presencial debido a un factor externo. | Ext - Social | 4 | 2 | 8 | Acsafkineret Yonamine | Utilizar los medios tecnológicos para mantener comunicado al equipo de trabajo. | Estado de emergencia sanitaria | No incurrido
21 | Perdida o fallo de equipo tangible por desastre natural. | Ext - Natural | 4 | 3 | 12 | Acsafkineret Yonamine | Todos los avances del proyecto se suben y editan en un repositorio. | Desastre natural | No incurrido

## Tablas
Tipo de Estrategia | Jefe de proyecto | Rol responsable
Aceptar - Pasivamente | Acsafkineret Yonamine | Analista Calidad
Aceptar - Activamente | Nombre coord. 2 | Jefe de proyecto
Transferir | Nombre coord. 3 | Analista Funcional/ Programador
Evitar |  | Cliente
Mitigar
Situación de la estrategia
Fases del Proyecto |  | No iniciado
Fase 1 |  | En proceso
Fase 2 |  | Cerrado
Fase 3
Fase 4 |  | Estado_Riesgo
No incurrido
Desaparecio
Categoria Origen |  | Incurrido (Problema)
Int - Equipo de trabajo
Int - El proceso
Int - El producto |  | Tipos de Proyectos
Int - El proyecto |  | Tipo proyecto 1
Int - La tecnologia |  | Tipo proyecto 2
Ext - Usuarios |  | Tipo proyecto 3
Ext - Coordinadores |  | Tipo proyecto 4
Ext - Producto |  | Tipo proyecto 5
Ext - Tecnologia |  | Tipo proyecto 6
Ext - Natural
Ext - Politico |  | Línea de Producción/Servicio
Ext - Social |  | Linea 1
Linea 2
Linea 3

## Definiciones
Categorización de los Riesgos: | [5 empty] | Prob e Impacto | [5 empty] | Valores para estimar el Impacto
[9 empty] | Valores para estimar la Probabilidad |  |  | Estimación Verbal |  | Proy Especiales | Mantenimiento
[9 empty] | Estimación Verbal |  | Rangos |  |  | Rango | Rango
| PROBABILIDAD % (De 10% a 90%) | Muy Alta | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | MA | Muy Alta | Entre 80% y 100% | MA | Muy Alta | (Mayor a 72) hh | (Mayor a 48) hh
|  | Alta | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | A | Alta | Entre 60% y menor a 80% | A | Alta | (mas de 56 a 72) hh | (mas de 24 a 48) hh
|  | Media | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | M | Media | Entre 40% y menor a 60% | M | Media | (mas de 32 a 56) hh | (mas de 16 a 24) hh
|  | Baja | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | B | Baja | Entre 20% y menor a 40% | B | Baja | (mas de 16 a 32) hh | (mas de 8 a 16) hh
|  | Muy Baja | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MB | Muy Baja | Menor a 20% | MB | Muy Baja | (de 1 a 16) hh | (de 1 a 8) hh
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | Muy Baja | Baja | Media | Alta | Muy Alta
IMPACTO
[5 empty] | Riesgo Mayor |  |  | Debe tener estrategia y plan de contingencia
[5 empty] | Riesgo Intermedio |  |  | Debe tener estrategia
[5 empty] | Riesgo Menor |  |  | El riesgo de estar plenamente identificado para poder monitoreralo
Estrategia de gestión sugerida: | [5 empty] | De acuerdo a la probabilidad e impacto del riesgo se sugiere adoptar las siguientes estrategias de gestión.